LINEA DE BASE Y

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA

CONSTRUCCIÓN DEL

MUNICIPIO PRODUCTIVO

Elaboración: Edmundo Zelada, Coordinador Regional Chuquisaca PADER

Revisión: Javier Zubieta, Coordinador Nacional Adjunto PADER

La Paz, 3 de septiembre de 2002

# Índice

Índice	2

Presentación General	3

Resumen de la Propuesta de Municipio Productivo	4

Resumen del Sistema de Seguimiento a la Construcción del Municipio Productivo	8

Presentación del documento: Sistema de Seguimiento para la Construcción del Municipio Productivo	9

1	La Línea de Base para la Promoción Económica Municipal	10

2	El seguimiento para la construcción del Municipio Productivo	14

3	Variables en función de la Definición Operativa del Municipio Productivo	16

4	Indicadores para cuantificar las variables	18

5	Relevamiento de la Información	19

6	Recomendaciones para la aplicación del Sistema de Seguimiento.	21

7	Modelo básico para el llenado de información para el sistema de seguimiento de la construcción de un municipio productivo	22

8	Glosario	30

# Presentación General

El presente documento ha sido elaborado por el equipo PADER y forma parte de un conjunto de documentos en los cuales se presenta tanto la propuesta como algunas herramientas sobre el tema “Promoción Económica y Municipio Productivo”.

El objetivo de estas publicaciones es mostrar los avances que se han logrado en este tema, y brindar ciertas herramientas a operadores municipales en su trabajo de gestión del desarrollo municipal y la construcción de un Municipio Productivo, entendido éste como el municipio donde su población tiene acceso a un empleo e ingresos para gozar de una mejor calidad de vida.

En este Fascículo se presentan los instrumentos y mecanismos para definir un Sistema de Seguimiento a la Construcción del Municipio Productivo a partir de una Línea de Base. Trata de responder a las frecuentes  dificultades como la falta de conocimiento de las condiciones y características de determinada situación al inicio de una intervención y los cambios generados a partir de ésta.

Para abundar en mayores consideraciones sobre la propuesta del PADER se podrá recurrir a los otros dos formatos: Disco Compacto (CD) y la Página Web del PADER

# Resumen de la Propuesta de Municipio Productivo

Este resumen presenta algunos conceptos generales sobre la Promoción Económica Municipal y el concepto de Municipio Productivo

La Promoción Económica y el Municipio Productivo

Promoción Económica

¿Qué es la Promoción Económica?

Entendemos a la Promoción Económica como una acción planificada y ejecutada por el Estado (sector público) en concertación con los agentes económicos privados destinada a contribuir al incremento y sostenibilidad de las inversiones privadas en una región o sector de la economía.

La Promoción Económica puede ser abordada desde los ámbitos nacional, departamental o municipal. A nivel municipal consideramos que el resultado de la política pública de Promoción Económica es el Municipio Productivo

Definición Operativa del Municipio Productivo

¿Qué es un Municipio Productivo?

Municipio Productivo es aquel municipio en el cual los ciudadanos tienen mayores posibilidades de obtener un empleo digno y un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades.  Esto es, donde la población goza de un mejor y más alto nivel de vida.  Esta mejora en la calidad de vida está directamente relacionada con el incremento de los niveles de inversión privada destinas a aprovechar el potencial del municipio y las oportunidades de mercado.

¿Para qué se busca lograr un Municipio Productivo?

Un Municipio Productivo, es un municipio en el cual se pretende generar:

Inversiones Privadas en el municipio: Se tienen las condiciones adecuadas para que en el municipio se “hospeden” inversiones privadas que generarán empleos e ingresos para la población, iniciando así el círculo virtuoso del Desarrollo Económico Local.

Para hacer que estas inversiones privadas se “hospeden” en el municipio, es necesario definir una:

Agenda de Responsabilidad Compartida de Promoción Económica Municipal: Agenda concertada entre actores públicos y privados, que orienta la concertación y la complementariedad entre la Inversión Pública e Inversión Privada, busca la implementación de la Visión compartida del Desarrollo Económico Municipal.

Esta Agenda representa el principal producto de la Promoción Económica Municipal. Define la ejecución, el seguimiento, los responsables, los montos y la evaluación de todas las actividades concertadas entre los actores públicos y privados en un municipio.

¿Cómo lograr esta Agenda?

Para generar esta Agenda de Responsabilidad Compartida es necesario identificar los siguientes elementos o dimensiones en un municipio:

Existe un espacio de concertación público privada (Directorio Local de Promoción Económica DILPE). Si lo que pretendemos es que actores públicos y privados inviertan de forma conjunta, el primer paso es conocerse. Estas instituciones de funcionamiento permanente, permiten la concertación público privada entre los actores ligados al desarrollo económico y su promoción; además participan instituciones del mismo municipio y de los niveles departamentales y nacional. La Concertación público - privada  es un proceso de deliberación entre partes que conduce a la obtención de acuerdos voluntarios y al establecimiento de límites a las diferencias entre actores con intereses diversos. Este proceso de concertación tendrá como resultado la Agendas de Responsabilidad Compartida.

Una visión compartida del desarrollo económico municipal. Se trata de identificar de manera conjunta la vocación económica del municipio identificando los sectores o rubros en los que está el futuro del desarrollo económico del municipio. Consensuando un acuerdo amplio entre todos los actores municipales respecto a las actividades privadas que tienen futuro en el municipio y las responsabilidades del Gobierno Municipal en su promoción. No debe limitarse a un solo rubro, aún si existiese un rubro prioritario.

Existe un acuerdo entre el conjunto de los actores del municipio en torno a  5 Roles del Gobierno Municipal Promotor, es decir:

- El Gobierno Municipal no interfiere negativamente sobre el desarrollo económico.

- El Gobierno Municipal promueve la articulación y coordinación de los actores impulsando procesos de concertación.

- El Gobierno Municipal promueve la instalación de servicios y facilita el acceso a los mismos.

- El Gobierno Municipal promueve el uso racional, la regulación y la protección del suelo y los recursos naturales.

- El GM impulsa la equidad de género en el marco de la promoción económica.

El Gobierno Municipal tiene capacidad de gestión y de administración para llevar adelante sus cinco roles promotores. Esto no implica solamente el desarrollo de la organización administrativa y sus instrumentos (por ejemplo: Plan de Uso de Suelos), implica también una organización adecuada del Concejo Municipal (por ejemplo una comisión especializada para la Promoción Económica) y también buenas relaciones entre el Alcalde, el Concejo Municipal y la administración municipal.

Se reconoce el rol fundamental de los agentes económicos privados para el desarrollo económico, puesto que son estos actores y sus organizaciones las que invierten y generan sostenibilidad económica al desarrollo. Son particularmente importantes para que los pequeños productores generen ingresos adicionales. Tres maneras (inicialmente) pueden llevarse a cabo para potenciar una organización económica/empresarial:

- Promover un cambio de actitud de las instituciones públicas y ONGs hacia las organizaciones económico/empresariales.

- Atender las necesidades internas de estas organizaciones a través de servicios específicos de apoyo.

- Establecer en el municipio un entorno que incentive el desarrollo de las capacidades de innovación de estos actores.

El logro de estos cinco últimos puntos hace posible la construcción del Municipio Productivo que tendrá como objetivo general lograr una Agenda de Responsabilidad Compartida que logre brindar las condiciones adecuadas para el establecimiento de nuevas e innovadoras inversiones privadas en el municipio. Sin embargo no es una receta que se debe seguir paso a paso. Esto depende de la situación de cada municipio, a veces es mejor comenzar por el gobierno Municipal o por los Agentes Económicos Privados. Lo que importa es poder llegar a una Agenda de Responsabilidad Compartida.

La Promoción Económica Municipal tendrá como fruto esta Agenda de Responsabilidad Compartida público-privada, que dará las condiciones para que los actores privados inviertan más en el municipio generando un círculo virtuoso de Desarrollo Económico.

¿Por qué diferentes colores?

El desarrollo económico es una responsabilidad  sobretodo del sector privado, y se logra a través del establecimiento de mayores inversiones privadas en un territorio que les permitirá tener más ganancias. Estas inversiones son responsabilidad de los Actores Privados que deciden invertir y nacen de una visión de desarrollo establecida por ellos mismos. Son más sostenibles si tienen como aliado al sector público para que les brinde buenas condiciones para el desarrollo de su trabajo siempre que cumplan con los objetivos públicos de generar más empleo e ingresos para la población.

Como ya mencionamos, la promoción económica es una acción pública que busca dar mejores condiciones para el desempeño de los actores privados a través de un sistema de incentivos. Y se basa en las dimensiones que generarán la Agenda de Responsabilidad, sin embargo no pueden obligar a los privados a invertir, esa decisión ya está fuera del alcance público.

Objetivos Públicos y Objetivos Privados del Desarrollo Económico

Lo anterior nos lleva a considerar dos aspectos: los objetivos privados (generar ganancias) y los objetivos públicos (generar empleo e ingresos). Muchas veces estos dos objetivos están contrapuestos. Si queremos lograr uno no podremos lograr el otro. El proceso de concertación necesario para la construcción del Municipio Productivo debe tomar en cuenta estos aspectos y lograr que en los acuerdos a los que se lleguen entre actores públicos y privados se puedan alcanzar ambos objetivos. La experiencia a nivel municipal nos ha demostrado que esto es posible, aunque requiere trabajo.

# Resumen del Sistema de Seguimiento a la Construcción del Municipio Productivo

Este sistema se enmarca en un proceso de construcción de un Municipio Productivo (Este texto se complementa con el fascículo relativo a la Estrategia de Construcción de Municipio Productivo), aunque puede ser utilizado en procesos de planificación municipal que deseen abordar el tema económico.

El contenido de esa información son los aspectos que se consideran de importancia para conocer la situación de cada elemento de la definición operativa del Municipio Productivo desarrollada por el PADER.

A partir de una “foto inicial” (que denominamos “Línea de Base”) y con una estrategia de construcción de un Municipio Productivo definida por los actores locales, se puede ir midiendo cómo va cambiando la situación del municipio, es decir tomar otras “fotos” del municipio a medida que se va construyendo el Municipio Productivo. Esta información nos puede permitir incluso ajustar nuestra estrategia de implementación de acuerdo a los logros alcanzados hasta la fecha.

Queda claro que la Línea de Base y los posteriores momentos de medición, deben ser elaborados de forma sencilla y entendible para la gente pues es un documento público, y debe ser hecho por los responsables de la implementación de la Estrategia de construcción de un Municipio Productivo.

Como complemento necesario, este fascículo presenta un Modelo de Boleta para sistematizar la información relevada, según las diferentes variables y los indicadores que orienten la información.

# Presentación del documento: Sistema de Seguimiento para la Construcción del Municipio Productivo

Es frecuente encontrarse con serias dificultades en la Gestión Municipal así como en programas y proyectos en los cuales al momento de pretender medir el grado de avance en la consecución de los productos esperados, el logro de objetivos o los impactos generados, no es posible hacerlo porque no se cuenta con el conocimiento preciso de las condiciones y características de una determinada situación al inicio de las intervenciones o a un determinado momento específico.

No es menos cierto que todos los proyectos han comenzado con un “diagnóstico” en el que se acumuló una gran cantidad de información que a más de brindar un conocimiento más o menos completo de la situación, no permite precisar aquellos aspectos claves con indicadores que tengan relación directa con los objetivos planteados por el proyecto.

El presente documento pretende ser un aporte del PADER a la construcción del municipio productivo,  de manera particular para el GM, el DILPE, los Agentes económicos privados y todos aquellos que estén trabajando en los procesos de promoción económica de los municipios y en general para cualquier tipo de programas y proyectos sean de la naturaleza que sean.

Es un instrumento esencial de seguimiento y evaluación, dado que:

- Identifica las condiciones iniciales en las que encuentran los elementos que hacen al proyecto.

- Permite visualizar si las acciones que se están desarrollando conducirán a los objetivos que se plantearon o deberán ser reajustadas.

- Esencialmente sirve para evaluar el impacto logrado al final del proyecto o a un determinado momento en relación a las variables importantes que se plantearon a tiempo de diseñar la intervención.

## La Línea de Base para la Promoción Económica Municipal

### ¿En qué consiste?

En identificar la situación actual del municipio; tener una visión instantánea sobre la promoción del desarrollo económico y sus principales factores

Esta información –o “foto inicial” que denominamos “Línea de Base”- servirá para conocer las condiciones de partida previas a la  implementación de una Estrategia de construcción de un “Municipio Productivo” y poder evaluar el grado de avance sobre los mismos elementos en un determinado tiempo o al finalizar la intervención.

### ¿Qué debe informar?

Aquellos aspectos que se consideran de importancia para conocer la situación presente en cada uno de los “elementos de la Definición Operativa del Municipio Productivo” dado que será sobre éstos que se llevará a cabo la intervención de la propuesta.

Así, por ejemplo, interesa saber si existe una Visión del Desarrollo Económico que sea fruto de acuerdo entre los diferentes actores, en qué tipo de documento se traduce esta visión, quiénes participaron en su análisis y formulación.

Acerca del Rol del GM para la PE, si tal rol es asumido por las autoridades municipales (ejecutivo y concejo), si está explícitamente señalado y si los sectores productivos comparten el criterio de que tales roles deben ser efectivamente desarrollados por el GM o si éste está asumiendo competencias que no le corresponden.

Es evidente que no basta definir los roles si no se tiene la capacidad institucional para ejercerlos; en este sentido se deberá conocer si existen instancias funcionales en la estructura técnica municipal con el personal y los recursos necesarios.

Respecto a los Roles y Capacidades de los Agentes Económicos Privados, se deberá conocer cuál es la estructura empresarial del municipio en las principales actividades productivas y de servicios, si los productores agropecuarios conforman asociaciones fortalecidas, tener una idea sobre el monto de las inversiones productivas privadas y su fuente así como el empleo que generan y la capacidad de gestión de las empresas u organizaciones.

En cuanto a la concertación será de interés conocer si existen mecanismos de concertación en general y particularmente para el desarrollo /promoción económica, qué tipo de instancias, quiénes las conforman, cuán conocidas son y si se adoptan efectivamente acciones fruto de la concertación.

Finalmente, interesará saber si se desarrollan acciones concretas de promoción y apoyo a las inversiones productivas privadas, a cargo de quienes y en qué consisten.

Las preguntas que se formulan para obtener la información deberán ser planteadas y respondidas de manera objetiva sin efectuar interpretaciones de causa-efecto, juicios de valor o propuestas de solución.

### ¿Para quién es útil la información?

No solamente  para conocimiento del proyecto que estará desarrollando actividades en el municipio y requiere la información, sino también para cualquier otra instancia pública o privada que participa en la programación o ejecución de programas y proyectos vinculados con el desarrollo económico, puesto que dispondrá de información de partida para definir líneas de acción y evaluar las respuestas o impactos de sus propias intervenciones.

Por ejemplo para una entidad financiera que se instale en un municipio será de interés saber cuál era el nivel de inversiones y de dónde provenían los recursos.

Es indudable que el mayor beneficio es para los propios gobiernos municipales y el DILPE que podrán disponer de una base de datos específica para la promoción económica, la programación de acciones, las respuestas a necesidades del municipio y  el seguimiento de la evolución de una estrategia de construcción del Municipio Productivo.

### ¿Cuándo elaborar una Línea de Base?

El momento adecuado es antes de implementar la intervención del proyecto luego de haberse efectuado los contactos y acuerdos previos con las autoridades municipales y sectores productivos.

En caso de que se hubieran iniciado actividades con anterioridad puede”reconstruirse” la línea de base sobre los testimonios al momento que inició el proyecto.

Con el mismo formato y procedimiento se efectuará el relevamiento de la información para el o los momentos que se desee verificar el comportamiento de las variables.

### ¿ Quién elabora la Línea de Base?

La responsabilidad de promover y conducir la elaboración de la Línea de Base será del(os) responsables para el proceso de implementación de la Estrategia del Municipio Productivo con la activa participación de personal técnico de la Alcaldía Municipal.

ÁMBITOS DE INFORMACIÓN PARA LA LÍNEA DE BASE

Rol y capacidades de los sectores productivos

AGENTES

ECONÓMICOS

PRIVADOS

AEP’s

GOBIERNO MUNICIPAL

CONTEXTO DEL MUNICIPIO

ENTORNO EXTERNO AL MPIO.

Rol y capacidades

del GM

Visión común y procesos de concertación

Relaciones con el “exterior” (otros actores y servicios)

En resumen, la Línea de Base nos permite obtener la primera imagen de la definición operativa del Municipio Productivo:

## El seguimiento para la construcción del Municipio Productivo

### ¿En qué consiste?

En tener diferentes momentos de medición de la situación del municipio para evaluar el proceso de construcción de un Municipio Productivo.

Una vez obtenida la Línea de Base, generalmente se comienza con la implementación de una estrategia de construcción de municipio productivo o cualquier otro tipo de proceso enmarcado en el proceso de planificación participativa municipal donde se quiera dar mayor énfasis al tema económico productivo. En este proceso se podrán definir los nuevos momentos de “medición” del avance de la estrategia, que son la bases de este sistema de seguimiento.

### ¿Qué debe informar?

El grado de avance de la estrategia de construcción de un Municipio Productivo.

Con esta información se podrá ver cómo está avanzando nuestra estrategia de construcción del MP y qué ajustes se deben realizar.

### ¿Para quién es útil la información?

Al igual de lo que se mencionó en la Línea de Base esta información no sólo es útil para quienes están  implementando la estrategia de construcción del Municipio Productivo, sino que puede ser útil para cualquier otra persona que esté interesada en apoyar este proceso.

### ¿Cuándo elaborar las mediciones del avance de la estrategia?

El “cuando” estará definido al momento de definir la estrategia de implementación y su cronograma.

### ¿Quién elabora?

Ídem que en Línea de Base

### Para concluir

Como conclusión de este punto mencionamos que la definición operativa de Municipio Productivo presentada al inicio de este documento es una imagen objetivo a la cual se desea llegar.

La línea de Base nos muestra la “foto inicial” antes de comenzar la carrera para llegar a ser un Municipio Productivo.

Para llegar de la Línea de Base a esa imagen objetivo, trazamos una Estrategia que nos indica el camino que debemos recorrer para ser un Municipio Productivo.

Finalmente los diferentes momentos de evaluación nos permiten observar como está yendo nuestra carrera para llegar a esa imagen objetivo deseada. Al ver nuestro avance, podremos ajustar la marcha, hacer correcciones y ajustar nuestra estrategia.

## Variables en función de la Definición Operativa del Municipio Productivo

Se consignan por “elementos de la definición operativa del Municipio Productivo” las variables más importantes, susceptibles de ser medidas y relativamente fáciles de obtener.

Se presentan 24 preguntas-variables. En la matriz de llenado que se presenta más adelante, se especifican otros indicadores para cada pregunta con el objetivo de facilitar la respuesta.

### Visión compartida del Desarrollo Económico (VCDE)

- ¿Existe una visión explícita para el Desarrollo Económico del Municipio?

- ¿Los Actores Económicos privados e instituciones públicas participaron y comparten esta Visión?

- ¿Existe una estrategia de promoción del desarrollo económico en el marco del PDM?

### Rol del Gobierno Municipal para la Promoción Económica

- ¿El Gobierno Municipal adopta actitudes que promueven las inversiones privadas productivas sin interferirlas ni desalentarlas?

- ¿El GM articula a los sectores públicos y privados para desarrollar actividades productivas?

- ¿El GM promueve acciones para que los AEPs reciban servicios de apoyo a la producción?

- ¿El GM regula y controla el uso de los recursos naturales y el medio ambiente?

- ¿El GM impulsa la equidad de género en la promoción económica municipal?

### Capacidad del GM para ejercer su rol de PE

- ¿Dispone el GM de recursos humanos para promover el desarrollo económico?

- ¿Existen recursos financieros del GM, disponibles para desarrollo económico y específicamente para la PE?

- ¿Tiene el GM capacidad de gestión para promover el Desarrollo Económico y para gestionar apoyo eterno?

- ¿El Gobierno Municipal es políticamente estable?

### Rol y capacidad de las Organizaciones Económicas (Agentes Económicos Privados)

- ¿Cuáles son las organizaciones económicas o emprendimientos productivos más importantes en el municipio?

- ¿Cuáles son los rubros productivos y de servicios de mayor importancia en el municipio?

- ¿Los principales emprendimientos en el municipio cuentan con una adecuada capacidad de gestión y de desarrollo tecnológico?

- ¿Cuál es el empleo e ingresos generados por el sector productivo privado en los sectores más importantes (industria, artesanía, ganadería, agricultura).?

### Concertación público – privada

- ¿Qué experiencias y mecanismos de concertación en general (consejos de desarrollo, coordinadoras institucionales, etc) tiene o ha tenido el municipio?

- ¿Existe de alguna instancia específica de concertación para el desarrollo y promoción económica?

- ¿Se adoptan decisiones concertadas entre los sectores público y privado del municipio?

- ¿Tiene el municipio acuerdos con otros municipios?

### Agenda de Responsabilidad Compartida para la Promoción Económica Municipal (ARC-PEM)

- ¿Tiene el GM en sus POAs planificada la promoción económica y el apoyo a inversiones productivas?

- ¿Existen otras organizaciones organizaciones (públicas o privadas) que desarrollan alguna actividad para promover inversiones productivas privadas?

- ¿Se pueden identificar nuevas inversiones productivas privadas fruto de acciones de promoción económica en los últimos tres años?

- ¿Las acciones específicas de Promoción económica fueron fruto de la concertación público-privada?

## Indicadores para cuantificar las variables

Para que el sistema de seguimiento y monitoreo de la construcción del municipio productivo pueda medir el grado de avance logrado, es preciso que las variables tengan indicadores que cumplan en lo posible las siguientes condiciones:

- Objetividad, en sentido de expresar lo importante en términos objetivos, en oposición a subjetivos, expresiones como “se estima que....”, “aparentemente....”, etc., no son indicadores objetivos.

- Mensurabilidad que permita aplicar al indicador algún tipo de medida. Por ejemplo: “se han fortalecido 6 microempresas en producción de alimentos”, o “100 empleos generados por la actividad industrial privada”.

- Confiabilidad de manera que las fuentes de información sean serias y verificables.

- Posibilidad real de ser logrados y medibles.

No se trata de plantear exigencias tales a los indicadores que sean difíciles de obtener o que demanden un nivel innecesario de tiempo y esfuerzo.

Algunas variables no podrán ser estrictamente cuantificadas pero se podrán describir cualitativamente de manera de conocer de alguna forma su magnitud o importancia.

Por ejemplo quizá no sea posible saber cuál es la plantilla de profesionales de todas las organizaciones económicas pero se podrán mencionar los tipos de funcionarios que tienen las más importantes.

Es importante reiterar que este sistema de seguimiento es un documento de elaboración más o menos rápida y de fácil comprensión para conocer la situación, de la PROMOCIÓN ECONÓMICA. No es un estudio detallado del Desarrollo Económico y menos aún un diagnóstico amplio de situación del ámbito municipal. Por esta situación también se deberá tomar en cuenta algunos aspectos subjetivos acerca del desenvolvimiento del proceso iniciado.

## Relevamiento de la Información

### Acopio

Para facilitar el levantamiento de la información, las variables que constituyen la estructura del conocimiento deseado están planteadas como preguntas cuyas respuestas deberán ser concretas y pertinentes. Los indicadores sugeridos, son una propuesta que se puede complementar y/o precisar, con mayor detalle en los indicadores en función de las necesidades de mayor información y posibilidades reales de ser obtenida.

Las matrices de referencia permitirán obtener respuestas objetivas que contribuyan a su cuantificación o cualificación.

Las fuentes informativas podrán ser de diversa naturaleza según la pregunta de que se trate, pero en cualquier caso interesará conocer la percepción de diferentes actores públicos y privados involucrados en el proceso del desarrollo económico municipal.

Entre las técnicas usadas que se emplean para recopilar información, se deben señalar las siguientes:

- Información secundaria: PDM’s, POA’s, Resoluciones, informes de gestión, etc.

- Entrevistas a informantes clave de los sectores productivos privados (representantes de asociaciones, ejecutivos de empresas, productores individuales, etc).

- Entrevistas institucionales con autoridades municipales (alcalde, concejales, comité de vigilancia, técnicos, responsables de programas y proyectos públicos).

- Entrevistas con responsables de organizaciones privadas de apoyo (ONG’s, IPD’s, fundaciones, etc.

- Observación Directa.

### Depuración

Puede que determinadas preguntas efectuadas a diferentes fuentes presenten incoherencias o contradicciones severas.

A objeto de no distorsionar la información, se sugiere reconstruir las respuestas con los mismos o nuevos informantes.

Es importante verificar en cada caso la correspondencia entre la variable y el o los indicadores que contribuyan a su mejor comprensión.

### Validación

De ser posible, será de gran utilidad presentar los resultados preliminares de la Línea de Base a los actores principales, en el marco del DILPE, que intervinieron proporcionando la información, tanto para que comiencen a sensibilizarse sobre la realidad de la promoción económica en el municipio, como para que alguna información pueda ser rectificada o ratificada.

### Presentación

Hay información general sobre el contexto del municipio que interesa poner en conocimiento de quienes tendrán a su cargo la implementación de una “Estrategia de Intervención para la Construcción del Municipio Productivo” (EICOMP).

Esta información general será obtenida de fuentes secundarias, generalmente el PDM y si es necesario complementada con algún aporte nuevo que sin embargo no requiera profundas investigaciones. Este documento no deberá exceder de unas 10 páginas.

La Línea de Base propiamente tal deberá presentarse en un documento comprimido y objetivo en base a las variables señaladas para cada elemento del “pentágono” de la promoción económica.

A título de orientación, se sugiere que el documento del contexto municipal presente la siguiente información básica:

### Información del contexto

Para este sistema de seguimiento es necesario contar con información de contexto acerca del municipio. Lo que se busca es contar con información general acerca de ciertos aspectos del municipio. La información de contexto se refiere a los siguientes temas:

- Caracterización política

- Aspectos institucionales (*)

- Aspectos económicos

- Aspectos espaciales

- Aspecto socio-culturales

Sobre los dos últimos puntos se recomienda tocarlos de forma muy puntual y resumida puesto que esta información se puede obtener en otros documentos (Planes de Desarrollo Municipal, Atlas Municipal, etc.) y no es la idea volver a hacer estos documentos.

## Recomendaciones para la aplicación del Sistema de Seguimiento.

El Sistema de Seguimiento presentado es un documento de trabajo para conocer la situación en la que se está iniciando una intervención (programa, proyecto o actividad) relacionada con desarrollo económico.

Bajo el mismo esquema de su elaboración, servirá para conocer el grado de avance de los objetivos propuestos. En el caso de la propuesta del Municipio Productivo elaborada por PADER-COSUDE, para el óptimo logro de los “elementos del Municipio Productivo” tanto en un momento determinado del proceso de intervención o como una medida de evaluación de los impactos a la conclusión de la intervención.

La Línea de Base inicial probablemente no pueda ser llenada con todos los indicadores de las diferentes variables ya que puede darse el caso que las respuestas a las preguntas sean sencillamente negativas (no desconocidas). En tal situación, no se deberá intentar explicar las causas sino solamente consignar la realidad.

La diferencia entre lo buscado y lo existente dará lugar a la formulación o reformulación del plan de trabajo de la construcción del Municipio Productivo.

La casilla de “observaciones” deberá ser utilizada si las respuestas merecen alguna explicación o aclaración imprescindible para comprender su sentido.

Finalmente, acerca de quién deberá tener a su cargo  de este seguimiento, lo deseable es que sea la misma instancia que tendrá bajo su responsabilidad el diseño y la ejecución de esta construcción del MP; al menos si se trata de la Línea de Base.

Si se está elaborando un instrumento de verificación o evaluación final, deberán participar los principales actores que participaron en la construcción del Municipio Productivo. Específicamente en el caso de que exista ya conformado un DILPE o algún mecanismo de concertación público-privada, será esta la instancia más adecuada para el análisis y validación de los resultados logrados y su comparación con la propuesta de resultados esperados.

Se presenta a continuación y a título de referencia, un modelo de matrices para cada “elemento del Municipio Productivo” de la promoción económica, que sirva de pauta para sistematizar la información según las diferentes variables y los correspondientes indicadores que orienten objetivamente la información.

## Modelo básico para el llenado de información para el sistema de seguimiento de la construcción de un municipio productivo

### Información del contexto (Sólo al momento de elaborar la Línea de Base)

- Caracterización política

- Resultados electorales, composición partidaria del GM

- Situación de la relación política-institucional (cambios de alcaldes, congelamiento de cuentas, conflictos, etc).

- Otros datos de importancia.

- Aspectos institucionales (*)

- Organizaciones económicas (asociaciones, OECA’s, otras)

- Organizaciones sociales – cívicas

- Organizaciones de apoyo (ONG’s, IPD’s)

- Estructura del gobierno municipal

- Estructura de las inversiones municipales

(*)	 Matriz resumen institucional con tipo, actividad, coordinación, cobertura espacial

- Aspectos económicos

- Producción agrícola: superficies, volúmenes, costos, rendimientos por cultivos importantes, destino de mercado, principales limitaciones

- Producción ganadera: población, comercialización, principales limitaciones

- Actividad industrial – artesanal: rubros, producción, comercialización

- Servicios para la producción: financieros, capacitación, asistencia técnica, insumos

- Presupuesto del Gobierno Municipal

- Aspectos espaciales

- Ubicación geográfica, límites, división administrativa

- Descripción fisiográfica.- Altitudes, relieve

- Principales centros poblados y red de comunicaciones

- Característica del ecosistema: zonificación, clima, suelos, vegetación

- Perfil histórico

- Origen de la población

- Breve historia del municipio

- Aspectos socio-culturales

- Población.- Por sexo, por edad, por idioma

- Balance migratorio

- Cobertura de servicios básicos (agua, energía, residuos)

- Cobertura educativa.- Analfabetismo, centros educativos

- Cobertura de salud.- Morbimortalidad, servicios médicos

### BOLETA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO Y DE LOS DEMÁS MOMENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNICIPIO PRODUCTIVO

Municipio:........			Boleta:.............			Fecha:...Abril, 200X.....

Responsable de información:.......................................................................................................................

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO:	1.-  VISIÓN COMPARTIDA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

| N° | VARIABLES (preguntas) | GUÍAS PARA RESPONDER A LAS VARIABLES | SITUACIÓN | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | ¿Existe una visión explícita para el Desarrollo Económico del Municipio? | - Cuál es y en que consiste esta Visión (sectores y rubros priorizados) - Dónde está formulada (PDM, DRP, PLUS, POA’s, Cadenas de Valor, otros) |  |  |
| 2.- | ¿Los Actores Económicos privados e instituciones públicas participaron y comparten esta Visión? | - Quiénes participaron en su elaboración (¿organizaciones femeninas?) - Es una Visión Compartida entre Agentes Económicos Privados (AEP) y el Gobierno Municipal (GM) - Esta Visión Compartida se conoce en el municipio |  |  |
| 3.- | ¿Existe una estrategia de promoción del desarrollo económico para implementar esta “visión” en el marco del PDM? (u otro documento) | - Es una estrategia compartida por los AEP y el GM - Esta estrategia identifica oportunidades de inversión tomando en cuenta su sostenibilidad medioambiental y la equidad social - Relación y coherencia entre PDM y POA |  |  |

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO:	2.-  ROL PROMOTOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

| N° | VARIABLES (preguntas) | GUÍAS PARA RESPONDER A LAS VARIABLES | SITUACIÓN | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.- | ¿El Gobierno Municipal adopta actitudes que promueven las inversiones privadas productivas sin interferirlas ni desalentarlas? | - Coordinación de la ejecución de sus inversiones con otros actores del municipio. - Disposiciones o acciones que incentivan o desincentivan las inversiones productivas privadas. |  |  |
| 5.- | ¿El GM articula a los sectores públicos y privados para desarrollar actividades productivas? | - El GM tiene registro de los Agentes Económicos Privados (empresas productivas y de servicios) - El GM promociona alianzas estratégicas entre Agentes Económicos entre sí y con el sector público (tipo de alianzas y roles). - El GM genera oportunidades de inversión sobre la base de alianzas público-privadas. |  |  |
| 6.- | ¿El GM promueve acciones para que los AEPs reciban servicios de apoyo a la producción? | - Servicios y agentes promocionados por el GM por tipo de actividades (capacitación, asistencia técnica, financiamiento, comercialización, provisión de insumos, infraestructura productiva pública y otros servicios). - Servicios de apoyo brindados directamente por el GM. |  |  |
| 7.- | ¿El GM regula y controla el uso de los recursos naturales y el medio ambiente? | - Disposición de instrumentos (PLUS, PLOT) - Instancias de GM responsables - Disposiciones municipales - Existen proyectos del GM que apoyan el uso adecuado de los RRNN |  |  |
| 8.- | ¿El GM impulsa la equidad de género en la promoción económica municipal? | - Capacitación y asistencia técnica para mujeres productoras. - Existencia de ordenanzas y resoluciones municipales que promueven la equidad de género en la promoción económica municipal. - Impulso a actividades específicas, como ferias, que promueven el trabajo de mujeres productoras. |  |  |

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO:	3.-  CAPACIDAD DEL GM PARA EJERCER SU ROL PROMOTOR

| N° | VARIABLES (preguntas) | GUÍAS PARA RESPONDER A LAS VARIABLES | SITUACIÓN | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.- | ¿Dispone el GM de recursos humanos para promover el desarrollo económico? | - Existencia, funciones y acciones de una comisión de Desarrollo Económico en el Concejo Municipal. - Existencia de alguna instancia específica en la estructura del Gobierno Municipal para la promoción económica. - Personal y calificación de los recursos humanos destinados a la Promoción Económica (PE). |  |  |
| 10.- | ¿Existen recursos financieros del GM, disponibles para desarrollo económico y específicamente para la PE? | - Porcentaje del presupuesto anual para desarrollo económico en general (por rubros). - Porcentaje y monto de recursos financieros específicamente para promoción económica. |  |  |
| 11.- | ¿Tiene el GM capacidad de gestión para promover el Desarrollo Económico y para gestionar apoyo eterno? | - Recursos financieros externos captados de otras instituciones (cuáles) y contrapartes asignadas para proyectos de desarrollo económico - Rubros económicos que tienen apoyo externo - Convenios institucionales con otras entidades para canalizar asistencia técnica, capacitación, financiamiento, otros. (cuáles) |  |  |
| 12.- | ¿El Gobierno Municipal es políticamente estable? | - Grado de continuidad (gestiones) del ejecutivo municipal. - Existencia y tipo de conflictos al interior del GM (censuras, congelamiento de cuentas, procesos administrativos) - Número de alcaldes desde la última elección - Relación entre el Concejo Municipal, el Ejecutivo Municipal y el Comité de Vigilancia |  |  |

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO:	4.-   ROL Y CAPACIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS PRIVADOS (AEP’s)

| N° | VARIABLES (preguntas) | GUÍAS PARA RESPONDER A LAS VARIABLES | SITUACIÓN | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.- | ¿Cuáles son las organizaciones económicas o emprendimientos productivos más importantes en el municipio? | - Número y tipo de organizaciones (asociaciones, OECA’s, cooperativas) legalmente constituidas - Organizaciones económicas de mujeres (tipo) - Empresas con mayor dinamismo - Otros emprendimientos “interesantes” |  |  |
| 14.- | ¿Cuáles son los rubros productivos y de servicios de mayor importancia en el municipio? | - Bienes y servicios más importantes que se producen - Mercados para la producción por rubro y destino - Fuentes de financiamiento - Inversiones Privadas por rubros en los últimos 5 años - Iniciativas productivas nuevas sin financiamiento - Cuál es la perspectiva de estos rubros |  |  |
| 15.- | ¿Los principales emprendimientos en el municipio cuentan con una adecuada capacidad de gestión y de desarrollo tecnológico? | - Planteles profesionales de las principales empresas - Servicios técnicos/ administrativos que se contratan |  |  |
| 16.- | ¿Cuál es el empleo e ingresos generados por el sector productivo privado en los sectores más importantes (industria, artesanía, ganadería, agricultura).? | - Si es posible, determinar como impactos visibles de las inversiones, nuevos empleos y productos financieros de las operaciones. (Nuevos empleos generados y valor bruto de ventas de bienes y servicios por año). |  |  |

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO: 	5.-   ESPACIOS DE CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

| N° | VARIABLES (preguntas) | GUÍAS PARA RESPONDER A LAS VARIABLES | SITUACIÓN | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.- | ¿Qué experiencias y mecanismos de concertación en general (consejos de desarrollo, coordinadoras institucionales, etc) tiene o ha tenido el municipio? | - Tipo de organización, participantes y liderazgo - Aspectos o temas para los que se convoca (temas de interés común) |  |  |
| 18.- | ¿Existe de alguna instancia específica de concertación para el desarrollo y promoción económica? | - Estructura, participación, reconocimiento - Funcionamiento, tipo de reuniones, frecuencia, temas - Grado de institucionalización de estas instancias en el municipio - Resultados alcanzados (temas considerados y en avance) |  |  |
| 19.- | ¿Se adoptan decisiones concertadas entre los sectores público y privado del municipio? | - Temas, tipo de decisiones, grado de cumplimiento, seguimiento - Alcance e incidencia de estas decisiones |  |  |
| 20.- | ¿Tiene el municipio acuerdos con otros municipios? | - Si forma parte de mancomunidad (con qué municipios) - Temas sobre los que se ha concertado |  |  |

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO: 	6.-   AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA (ARC – PEM) y ACCIONES PUNTUALES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

| N° | VARIABLES (preguntas) | GUÍAS PARA RESPONDER A LAS VARIABLES | SITUACIÓN | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.- | ¿Tiene el GM en sus POAs planificada la promoción económica y el apoyo a inversiones productivas? | - En los POA’s se incorporan elementos de las estrategias de visión compartida - Programas, proyectos, actividades de PE que el GM haya realizado (asistencia técnica, capacitación, financiamiento, información, promoción, gestión, etc). - Programas, proyectos, de apoyo a la producción (infraestructura, servicios) |  |  |
| 22.- | ¿Las acciones específicas de Promoción económica fueron fruto de la concertación público-privada? | - Qué tipo de acciones - Quienes participaron (y porcentajes de participación) - Existe un documento específico donde se registran estas acciones |  |  |
| 23.- | ¿Se pueden identificar nuevas inversiones productivas privadas fruto de acciones de promoción económica en los últimos tres años? | - Tipo de inversiones por rubros (nombre, actividad, montos) - Naturaleza de las actividades de PE que dieron lugar a las inversiones (estudios, capacitación, financiamiento, incentivos, etc,) |  |  |
| 24.- | ¿Existen otras organizaciones (públicas o privadas) que desarrollan alguna actividad para promover inversiones productivas privadas? | - Existencia de entidades financieras - Existencia de entidades de capacitación técnica - Nombre y tipo de organización - Programas y proyectos de inversión productiva privada o de apoyo y promoción. |  |  |

#### ELEMENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO: 	7.-   INVERSIONES PRIVADAS

La información para este elemento, puede ser obtenida de la variable 16

### Visualización de la información de las boletas

Para tener un respaldo gráfico de la información que se obtiene con el Sistema de Seguimiento es recomendable llenar el gráfico siguiente como resumen de la información obtenida en cada momento de relevamiento de información. Suponemos que la imagen objetivo ideal es aquella en la cual los elementos de la definición operativa están “llenos”. La línea de base nos da esa “foto inicial” en la cual algunos elementos pueden estar vacíos y otros medio llenos.

Mientras se va avanzando en la construcción del MP y al tiempo que se realizan los respectivos relevamientos de información, los elementos de la definición operativa se irán “llenando”. Esta situación nos ayudará a visualizar como está avanzando el proceso para ver mejor cuales son los ajustes o profundizaciones que se deben realizar.

El llenado de este dibujo si bien se basa en la información recogida en las matrices, depende mucho de la subjetividad de quien realiza este dibujo, por eso es necesario acompañar este dibujo con una pequeña explicación.

## Glosario

- Municipio Productivo (MP).- Es el Municipio en el cual las personas tienen mayores posibilidades de obtener empleo digno y un ingreso que permita satisfacer sus necesidades. Está relacionado con el aumento de los niveles de inversión privada.

- Agentes Económicos Privados (AEPs).- Productores o prestadores de servicios organizados en empresas (grandes, mediadas o pequeñas) y también en cooperativas, asociaciones de productores campesinos e incluso Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs).

- Estrategia de Implementación y Construcción del Municipio Productivo (EICOM).-

- “Pentágono”.- Los cinco elementos que son utilizados para la construcción del Municipio Productivo: 1) Visión Compartida del Desarrollo Económico, 2) Rol del Gobierno Municipal en la promoción económica; 3) Capacidad del Gobierno Municipal en la promoción económica; 4) Rol de los Agentes Económicos Privados (AEPs) y 5) Directorio Local de Promoción Económica (DILPE).

- Desarrollo Económico Municipal (DEM).-

- Plan de Desarrollo Municipal (PDM).- Documento que contiene el diagnóstico de situación municipal, potencialidades económicas y propuestas de proyectos de desarrollo para determinado municipio, al menos por cinco años.

- Programación Operativa Anual (POA).- Es la planificación anual de proyectos en el ámbito municipal por un año. Debe corresponderse con las previsiones contenidas en el PDM.

- Gobierno Municipal: GM

- Rol y Capacidad del Gobierno Municipal.- Papel que desempeña la administración de determinado municipio (Gobierno Municipal) en la promoción económica y la situación de sus agentes operativos para ese propósito.

- Rol de los Agentes Económicos Privados (AEPs).- Papel que desempeñan las organizaciones productivas privadas (grandes, medianas y pequeñas) en el desarrollo económico municipal.

- Estrategia de Promoción Económica (EPEM)

- Visión del Desarrollo Económico (VDE).- Forma de ver el desarrollo desde la perspectiva particular (personal u organizacional). Ej: La visión del Gobierno Municipal es diferente a la de uno o varios productores.

- Visión Compartida del Desarrollo Económico (VCDE).

- Estrategia de Desarrollo Económico Municipal (EDEM)

- Alianzas Estratégicas.-

- Planes de Uso de Suelos (PLUs)

- Planes de Ordenamiento Territorial (PLOTs)

- OECAs.-

- Línea de Base (LB)

- Línea de Base Inicial (LBI)

Ver también el gráfico adjunto de la Definición Operativa del MP

Ver el documento resumen presentado al inicio de este fascículo.

DILPE: Directorio Local de Promoción Económica

Este punto puede ser uno de los más difíciles de medir, incluso porque las actividades que se desarrollan en una estrategia de promoción económica tienen como objetivo generar las condiciones para que actores económicos puedan invertir, y no así generar inversiones privadas. Sin embargo, es necesario por lo menos hacer una aproximación ya que la finalidad última de esta estrategia es la generación de empleo e ingresos para la población, acciones fruto de las inversiones privadas.

Este punto puede ser uno de los más difíciles de medir, incluso porque las actividades que se desarrollan en una estrategia de promoción económica tienen como objetivo generar las condiciones para que actores económicos puedan invertir, y no así generar inversiones privadas. Sin embargo, es necesario por lo menos hacer una aproximación ya que la finalidad última de esta estrategia es la generación de empleo e ingresos para la población, acciones fruto de las inversiones privadas.